## PA Einführungsphase
ü
ID | Checkpunkt / Beschreibung / Tätigkeit / Abhängigkeiten / spez. Angaben | Bemerkungen | Projektklasse |  |  |  | Projekt- | erfüllt?
Nr. |  |  | D | C | B | A | relevanz | Ja | Nein
0 | Voraussetzungen
0.01 | Ist das Projektprodukt vollständig realisiert und zur Nutzung bereit?
0.02 | Sind die dazu nötigen Prozesse und Organisationsstrukturen definiert?
0.03 | Wurden Testfälle und Prüfpläne erstellt, die den ganzen Umfang abdecken?
0.04 | Wurde das Resultat der Prüfungen in Prüfprotokollen festgehalten?
0.05 | Liegen Ausbildungkonzept, Answendungs-, Betriebs-, und Organisationshandbuch sowie Integrationsplan vor?
1 | Projektprodukt abnehmen (Führung)
1.01 | Wurde von den abgeschlossen gemeldeten Arbeiten (Arbeitspaketen) eine Ergebniskontrolle durchgeführt?
1.02 | Wurden auch bei den zugelieferten Ergebnissen Endkontrollen vorgenommen?
1.03 | Entspricht das erstellte Produkt den definierten Anforderungen?
1.04 | Wurden alle Tests vorgenommen und ein Abnahmeprotokoll erstellt?
1.05 | Sind allfällige offene Punkte und Mängel des Produktes aufgenommen und protokolliert?
1.06 | Ist der Auftraggeber mit dem Projektergebnis zufrieden?
1.07 | Erfolgte eine Projektabnahme durch den Auftraggeber?
1.08 | Wurde das Projektprodukt durch den Benutzer und oder Betrieber abgenommen?
1.09 | Sind alle zuständigen Personen zur Projektabnahme beigezogen worden?
2 | Projektprodukt ausliefern (Durchführung)
2.01 | Erfolgte innerhalb des Projektes eine Betriebsübergabe?
2.02 | Wurden die User auf die im Projekt eingeführten Inhalte vorbereitet?
2.03 | Wurden alle Tests vorgenommen und ein Abnahmeprotokoll erstellt?
2.04 | Wurde die Betriebsorganisation definiert, welche das System/Produkt betreibt respektive unterhält?
2.05 | Sind die Betreiber geschult im Umgang mit dem Projektprodukt worden?
2.06 | Sind die alten Systeme aus dem Betrieb genommen worden?
3 | Projektprodukt übergeben (Durchführung)
3.01 | Steht die erstellte Projektdokumentation den Verantwortlichen zur Verfügung?
3.02 | Wurde ein Betriebshandbuch erstellt und bei den Betriebsverantwortlichen hinterlegt?
3.03 | Ist eine geordnete Uebergabe des Produkts an die Fachbereiche sichergestellt?
3.04 | Sind allfällige offenen Punkte und Mängel des Produkts aufgenommen und protokolliert?
3.05 | Wurde der Übergang des Projektes in den Betrieb/Wartung koordiniert?
3.06 | Wurde die Verantwortung an die Business-Einheit übergeben?
3.07 | Wurde die Produkt-Dokumentationen vollständig übergeben?
4 | Projekt abschliessen / Projektabnahme (Führung)
4.01 | Wurde ein vollständiger Projektabschlussbericht (Termineinhaltung, Kosteneinhaltung, Qualität, Bewertung der Leistungen und des Ergebnisses, Lieferantenbeurteilung) erstellt und an die Stakeholder versandt?
4.02 | Bestehen noch produktbezogene Restpendenzen im Zusammenhang mit dem Projekt?
4.03 | Wurde definiert, wie die offenen Punkte abgearbeitet werden?
4.04 | Wurde die Projektabrechnung erstellt?
4.05 | Wurden die Lessons learned im Team erarbeitet und festgehalten?
4.06 | Wurden die projektspezifischen Arbeitsplätze geräumt? Die Daten gesichert? Zutrittsrechte und Autorisierungen angepasst? Qualifikationen für die Teammitglieder erstellt?
4.07 | Hat der Auftraggeber eine Projektbeurteilung aus seiner Sicht erstellt?
4.08 | Gibt es resultierend aus diesem Projekt irgendwelche Folgeprojekte?
4.09 | Wurde ein offizieller Antrag für die Projektauflösung gestellt?
4.1 | Wurde dem Projektleiter formell Décharge erteilt?
4.11 | Wurden die im Projekt erbrachten Leistungen formell verdankt und gewürdigt?
4.12 | Ist ein Projekt Kick Out Event geplant?
5 | Prozessziel
5.01 | Wurde das Projektprodukt zur Nutzung freigegeben und der Nutzerorganisation formell übergeben?