## PA Design Realisierung
ü
ID | Checkpunkt / Beschreibung / Tätigkeit / Abhängigkeiten / spez. Angaben | Bemerkungen | Projektklasse |  |  |  | Projekt- | erfüllt?
Nr. |  |  | D | C | B | A | relevanz | Ja | Nein
1 | Prototypdokumentation erstellen
1.01 | Sind die Geschäftsprozesse beschrieben?
1.02 | Ist der Anforderungskatalog respektive die Anforderungsspezifikation für einen möglichen Prototyp vollständig, verifiziert und in der notwendigen Tiefe erstellt?
1.03 | Sind die Detailpläne bzw. Detailspezifikationen für einen allfälligen Prototypen erstellt, verifiziert und abgenommen?
1.04 | Ist definiert, welche Ziele mit dem Prototypen zu erreichen sind?
1.05 | Ist mit dem Business (Auftraggeber, Stakeholder) geklärt, was mit dem Prototypen nach der Erstellung geschieht?
1.06 | Ist mit dem Business geklärt, was der Prototyp nicht abdeckt?
2 | Prototyp/ Modell erstellen
2.01 | Ist benutzerseitig bekannt, wer beim Prototypen mitarbeitet und/oder diesen prüft?
2.02 | Berücksichtigt der Prototyp die entsprechende Architektur, welche verwendet wird oder verwendet werden muss?
2.03 | Sind die Testfälle und Testdaten für den Prototypen erstellt?
2.04 | Ist der Prototyp in der entsprechenden Tiefe und im entsprechenden Umfang erstellt?
2.05 | Ist der Prototyp geprüft und eine entsprechende Mängelliste aufgenommen?
2.06 | Sind die Erfahrungen aus den Prüfungen des Prototypen in das Design eingeflossen?
3 | Design
3.01 | Ist die Anforderungspezifikation erstellt und von Gutachtern verifiziert?
3.02 | Ist die Designspezfikation erstellt und von Gutachtern verifiziert und frei gegeben?
3.03 | Ist das Testkonzept respektive die Testspezifiaktion erstellt und allenfalls vom Q-Verantwortlichen freigegeben?
3.04 | Wurde ein Design vorgenommen unter Berücksitigung der Erfahrungen aus dem Prototypen?
3.05 | Zeigt das Design die wesentlichen Lösungskomponenten auf?
3.06 | Zeigt das Design auf, wie die neue Lösung sich ins bestehende Umfeld einfügt?
3.07 | Wurde das Design auf dessen Realisierbarkeit überprüft?
4 | Realisieren
4.01 | Wurde ein Design vorgenommen?
4.02 | Sind alle wesentlichen Lösungskomponenten berücksichtigt und bzgl. der Umsetzung geplant?
4.03 | Sind alle notwendigen Standards definiert und allen Personen, welche das Lieferobjekt erstellen, bekannt?
4.04 | Ist die Realisierbarkeit gegeben?
4.05 | Wurden Interfaces erstellt und Schnittstellen erbaut?
4.06 | Sind die Anwendergruppen und die Rollen mit ihren Berechtigungen beschrieben?
4.07 | Ist es klar, wie die Anforderungen technisch umgesetzt werden können?
4.08 | Wurde die gewählte Lösungsvariante vollständig und basierend auf dem beschriebenen Design umgesetzt?
4.09 | Wurde die Design-Dokumentation im Laufe der Realisierung nachgeführt?
4.1 | Wurden die erstellten Artekfakte laufend einer Prüfung unterzogen?
4.11 | Wurde gemäss den erstellten Plänen vorgegangen? Falls nicht, wurden die Pläne entsprechend nachgeführt?
4.12 | Sind die für das Testen nötigen Ressourcen gesichert?
4.13 | Sind geeignete Testumgebungen organisiert?
5 | Geschäftsorganisation realisieren
5.01 | Sind die Prozesse definiert und wo notwendig bereits integriert?
5.02 | Ist die neue Aufbauorganisation ist für die Integration vorbereitet und vom Auftraggeber freigegeben?
5.03 | Ist ein Betriebskonzept oder ein Organisationshandbuch erstellt und verifiziert?
6 | Integrieren & Testen
6.01 | Wurde ein Integrationskonzept erstellt?
6.02 | Wurde die neue Lösung optimal in das bestehende Umfeld eingebettet?
6.03 | Wurden allgemeine und systgemübergreifende Systemeinstellungen und Anpassungen vorgenommen?
6.04 | Wurden die Benutzerumgebungen eingerichtet?
6.05 | Wurden allfällige kundenspezifische Anpassungen (an Umsystemen oder an der neu einzuführenden Komponente) vorgenommen?
6.06 | Wurde ein Einführungs- und wenn nötig ein Betreiberkonzept erstellt? Wurde es durch die zuständigen Stellen geprüft und abgenommen?
6.07 | Wurde eine Einführungsplanung erstellt?
6.08 | Wurden die rechlichen, personellen, organisatorischen und materiellen Voraussetzungen für den Betrieb geschaffen?
6.09 | Wurde ein Testfallkatalog erstellt?
6.1 | Stehen aussagekräftige Testdaten zur Verfügung?
6.11 | Wurde sichergestellt, dass das Projektprodukt die anfänglich gestellten Anforderungen erfüllt?
6.12 | Wurde die Integration in das bestehende Umfeld getestet?
6.13 | Wurde eine allfällig nötige Datenmigration auch getestet?
6.14 | Wurden auch die nichfunktionalen Anforderungen geprüft (Performance, Sicherheit, Neustarten nach Abbruch etc.)?
6.15 | Sind die bekannten Fehler festgehalten und bewertet? Werden die abnahmeverhindernden Fehler eng überwacht?
6.16 | Sind die durch das Projektprodukt Betroffenen in der Lage, das Produkt / System sicher und kompetent einzusetzen? (Anwender, Betrieb, etc.)
6.17 | Wurde ein Ausbildungskonzept erstellt? Gibt es (Anwendungs-)Handbücher? Help-Texte?
6.18 | Braucht es ein Organisationshandbuch? Wurde es erstellt und abgenommen?
6.19 | Sind die Supportstellen über die bevorstehenden Änderungen informiert? Wurden sie instruiert? Verfügen sie über die benötigten Unterlagen?
6.2 | Ist der Prüf- und Testbericht erstellt?
6.21 | Ist die erstellte Lösung für die Ausbreitung bereit?
6.22 | Sind die Verträge (Wartung und Service) für den Betrieb des zukünftigen Projektprodukts erstellt?
7 | Nachdokumentation erstellen
7.01 | Ist die Mängelliste nachgeführt resp. sind die Mängel verantwortlichen Personen zur Behebung zugewiesen?
7.02 | Sind die Produktedokumentationen nachgeführt?
7.03 | Sind die Testfälle nachgeführt?
8 | Prozessziel
8.01 | Die Detailkonzepte aus der Konzeptphase sind unter Berücksichtigung der Architekturlandschaft optimal umgesetzt und getestet. Die Kundenanforderungen sind abgedeckt, die Wartbarkeit und Betreibbarkeit sind sichergestellt.