## Projektportfolio
Legende:PNr=Projektnummer / Prio=Priorität / AG=sachlich / GL=taktisch / Priorität '0' = MUSS-Projekt | [15 empty] | Werte aus Proj'antr.
Projekt-Code | Projektkurzbez. | Dauer |  | Prio |  | Status |  | Personentage (PT) |  |  |  | Kosten | [6 empty] | Stati | [5 empty] | VSA | Projektleiter
|  | Start | Ende | AG | GL |  | Projektphase | budgetiert | freigegeben | Ist | Budgetabweichung | budgetiert | IST | Rest | Budgetabweichung | Risikograd | Wichtigkeitsgrad | Dringlichkeitsgrad | Kosten | Termin | Kunde | Risiko | Personalressourcen | Qualität
101 | Projekt "Supercomputer" | 2010-01-01 | 2001-12-31 | 1 | 5 | geplant | I | 100 | 50 | 25 | -25 | 1000000 | 1000000 | 500000 | -500000 | 0.5 | 1 | 0 | Œ |  | Ž | Ž | Ž | Ž |  | H Muster
102 | Projekt "Extrem Risikoreich" | 2001-02-01 | 2001-12-31 | 2 | 4 | geplant | R | 200 | 100 | 50 | -50 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | -1000000 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | Ž |  | Ž | Œ | Ž | Ž |  | H Muster
103 | Projekt "Extrem Teuer" | 2001-03-01 | 2001-12-31 | 3 | 3 | in Arbeit | I | 300 | 150 | 75 | -75 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | -1500000 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | Œ | Ž |  | Ž | Ž | Ž |  | H Muster
104 | Projekt "Zu spät" | 2001-04-01 | 2001-12-31 | 4 | 2 | in Arbeit | K | 400 | 200 | 100 | -100 | 4000000 | 4000000 | 2000000 | -2000000 | 1 | 1 | 0.8 | Ž | Ž | Œ | Ž | Ž | Ž |  | H Muster
105 | Projekt "PM-HB" | 2001-05-01 | 2001-12-31 | 5 | 1 | in Arbeit | I | 500 | 250 | 125 | -125 | 5000000 | 5000000 | 1500000 | -3500000 | 0.5 | 1 | 1 | Ž |  | Ž | Œ | Ž | Œ |  | H Muster
Note on T2: Die Ampelfarbe kann geändert werden, indem auf die entspr. Zelle doppelgeklickt wird.

## Projektportfoliocockpit
Projektportfolio aus der Sicht Wichtigkeit/Risiko
Projektportfolio aus der Sicht Wichtigkeit/Dringlichkeit

## Parameter
Parametermarken |  | Wert_1 | Wert_2 | Kurzbeschreibung
[Ampeldefinitionen]
| Farbe_1 | Rot | 3 | Farbname und Microsoft-Farbindex / Definiert Ampelfarbe Rot
| Farbe_2 | Gelb | 6 | Farbname und Microsoft-Farbindex / Definiert Ampelfarbe Gelb
| Farbe_3 | Grün | 4 | Farbname und Microsoft-Farbindex / Definiert Ampelfarbe Grün
| Farbe_1_Zeichen | Œ |  | Zeichenwert / Definiert Zeichen, welches für die Darstellung der Ampelfarbe Rot verwendet wird
| Farbe_2_Zeichen |  |  | Zeichenwert / Definiert Zeichen, welches für die Darstellung der Ampelfarbe Gelb verwendet wird
| Farbe_3_Zeichen | Ž |  | Zeichenwert / Definiert Zeichen, welches für die Darstellung der Ampelfarbe Grün verwendet wird
| Symbolschriftname | Wingdings |  | Schriftartenname / Definiert die zu verwendende Schriftart für die Darstellung der Ampelzeichen
| Bereichsendspalte_links | 20 |  | Linke Begrenzungsspalte, ab der der Ampeldialog aufgerufen werden kann
| Bereichsendspalte_rechts | 25 |  | Rechte Begrenzungsspalte, ab der der Ampeldialog aufgerufen werden kann
| Bereichsstartzeile_oben | 5 |  | Obere Begrenzungszeile, ab der der Ampeldialog aufgerufen werden kann
| Bereichsendzeile_unten | 65536 |  | Untere Begrenzungszeile, ab der der Ampeldialog aufgerufen werden kann
| Registername | projektportfolio |  | Name des Registers indem sich die Daten des Projektportfolios befinden
*
[Diagrammdefinitionen]
| Projektbezeichnungsspalte | 2 |  | Datenspalte für die im Diagramm zu verwendende Projektbezeichnung
| Risikodatenspalte | 17 |  | Datenspalte für die im Diagramm zu verwendende Daten bezüglich Risiko
| Wichtigkeitsdatenspalte | 18 |  | Datenspalte für die im Diagramm zu verwendende Daten bezüglich Wichtigkeit
| Dringlichkeitsdatenspalte | 19 |  | Datenspalte für die im Diagramm zu verwendende Daten bezüglich Dringlichkeit
| Diagrammname_1 | Diagramm 2 |  | Objektname für das Diagramm Risiko/Wichtigkeit
| Diagrammname_2 | Diagramm 6 |  | Objektname für das Diagramm Dringlichkeit/Wichtigkeit
| Bereichsstartzeile_oben | 5 |  | Zeilennummer / Definiert Startposition der für die Grafiken zu verwendenden Datenzeilen
| Bereichsendzeile_unten | 65536 |  | Zeilennummer / Definiert Startposition der für die Grafiken zu verwendenden Datenzeilen
| Registername | projektportfoliocockpit |  | Registername / Definiert den Registernamen des Tabellenblattes, auf dem sich die Grafiken befinden
*
[Projektphasendefinitionen]
| Projektphase | 1 | Initialisierung | Eindeutige Nummer (muss mit 1 beginnen) und Name der Projektphase
| Projektphase | 2 | Konzeption | Eindeutige Nummer und Name der Projektphase
| Projektphase | 3 | Realisierung | Eindeutige Nummer und Name der Projektphase
| Projektphase | 4 | Einführung | Eindeutige Nummer und Name der Projektphase
| Projektphase | 5 | Abschluss | Eindeutige Nummer und Name der Projektphase
| Bereichsendspalte_links | 8 |  | Linke Begrenzungsspalte, ab der der Projektphasendialog aufgerufen werden kann
| Bereichsendspalte_rechts | 8 |  | Rechte Begrenzungsspalte, ab der der Projektphasendialog aufgerufen werden kann
| Bereichsstartzeile_oben | 5 |  | Obere Begrenzungszeile, ab der der Projektphasendialog aufgerufen werden kann
| Bereichsendzeile_unten | 65536 |  | Untere Begrenzungszeile, ab der der Projektphasendialog aufgerufen werden kann
| Registername | projektportfolio |  | Name des Registers indem sich die Daten des Projektportfolios befinden
*

## Anleitung
Benutzerdokumentation
1 | Versionierung
13.06.2001; Fertigstellung 1. Entwurf
2 | Uebersicht
Dieses Excel Arbeitsblatt dient zur Verwaltung des Projektportfolios. Für die Erfassung der Projekte werden die errechneten Werte bezüglich Risikograd, Dringlichkeitsgrad und Wichtigkeitsgrad aus den entspr. Projektanträgen benötigt. Die auf diesen Werten basierenden Grafiken werden bei Mutation der Daten oder bei Entfernen oder Hinzufügen von Projekten per Mausklick automatisch aktualisiert. Das Projektportfolio ermöglicht im Speziellen die Erfassung der Projektprioritäten und erlaubt eine Ampelsignalisierung bezüglich Kosten, Termine, Kunde, Risiko, Personalressourcen, Qualität.
3 | Kurzanleitung
3.1 | Erfassen eines neuen Projektes in die Portfolioliste
- Wechseln Sie in das Register 'Projektportfolio' - Erfassen Sie die Angaben für das neue Projekt auf der nächst freien Zeile
3.2 | Löschen eines Projektes aus der Portfolioliste
Bei der Löschung eines oder mehrerer Projekte aus dem Projektportfolio muss in einem ersten Schritt erst sichergestellt werden, dass die Diagramme nicht mehr auf die entsprechenden Datenzeilen verweisen (andernfalls wird später bei der Aktualisierung der Diagramme ein Fehler erzeugt). Gehen Sie bitte wie folgt vor: - Wechseln Sie in das Register 'Parameter' - Suchen Sie die Zeile mit dem Namen 'Bereichsendzeile_unten' in der Sektion [Diagrammoptionen] - Markieren auf der Zeile die Zelle in der Spalte 'Wert_1' - Aendern Sie den Wert auf '5' - Klicken Sie im Register 'Projektportfoliocockpit' auf die Schaltfläche [Aktualisieren] Nun verweisen die Diagramme nur noch auf eine Datenzeile im Register 'Projektportfolio'. Jetzt kann mit der Löschung der Projektdaten begonnen werden: - Löschen Sie im Register 'Projektportfolio' die entsprechenden Zeilen - Wechseln Sie in das Register 'Parameter' - Suchen Sie die Zeile mit dem Namen 'Bereichsendzeile_unten' in der Sektion [Diagrammoptionen] - Markieren auf der Zeile die Zelle in der Spalte 'Wert_1' - Aendern Sie den Wert auf '65536' (letzte Zeile in einer Excel-Tabelle) - Klicken Sie im Register 'Projektportfoliocockpit' auf die Schaltfläche [Aktualisieren]
3.3 | Aktualisieren der Diagramme
- Klicken Sie im Register 'Projektportfoliocockpit' auf die Schaltfläche [Aktualisieren]
3.4 | Parameterisierung
Das Tabellenblatt 'Parameter' enthält wichtige Parameter welche vom VBA-Modul verwendet werden. Mutationen der Parameterwerte sollten nur mit der notwendigen Kenntnis der entsprechenden Konsequenzen durchgeführt werden. Falsche Angaben können das Programm funktionsunfähig machen.
3.5 | Ampelfarbe ändern
- Wechseln Sie in das Register 'Projektportfolio' - Doppelklicken Sie im Spaltenbereich 'Stati' auf die Zelle in der Sie die Ampelfarbe definieren möchten (Dialog öffnet sich) - Wählen Sie die Ampelfarbe und schliessen Sie den Dialog
3.6 | Projektphase ändern
- Wechseln Sie in das Register 'Projektportfolio' - Doppelklicken Sie im Spaltenbereich 'Projektphase' auf die Zelle in der Sie die Projektphase definieren möchten - Wählen Sie die Projektphase und schliessen Sie den Dialog